## Jérémy
Journal de travail |  |  | Projet | Vue.js - création d'un quizz
|  |  | Auteur | Jérémy Gfeller & Senistan Jegarajasingam
|  |  | Durée | 10.12.2018 - 01.02.2019
Date | Durée | Activité | Problème(s) / Solution(s) | Remarque(s), Réflexion(s)
Semaine 1 | 3:45
2018-12-10 | 0:30 | Présentation du projet et création des groupes |  | Groupe avec senistan
| 0:15 | Création du github
| 1:00 | Recherche de sites web à comparer
| 0:30 | Lecture de documentation sur les quizz
2018-12-12 | 1:30 | Analyse de plusieurs sites |  | Quizlet, Quipo Quiz, Quizz.fr
Semaine 2 | 3:45
2018-12-17 | 1:15 | Trouver trois templates pertinents
| 1:00 | Création du moodboard
2018-12-19 | 1:30 | Tirer la sythèse pour la partie analyse
Semaine 3 | 3:45
2019-01-07 | 2:15 | Création du zooning et wireframe partie 1
2019-01-09 | 1:30 | Création du zooning et wireframe partie 2
Semaine 4 | 3:45
2019-01-14 | 0:45 | Création de la page de réponse sur photoshop
| 1:30 | Création du document de mise en globale
2019-01-16 | 1:30 | Tuto Vue js
Semaine 5 | 4:15
2019-01-21 | 0:20 | Montrer à Senistan ce qui a été fait dans la partie conception
| 0:40 | Finition du tutoriel de quiz
| 1:45 | Ajouter les pages inscription et connexion à ce qu'a fait Senistan
2019-01-23 | 1:30 | Modifier le template du site complet pour faire la même chose que sur les maquettes

## Senistan
Date | Durée | Activité | Problème(s) / Solution(s) | Remarque(s), Réflexion(s)
Semaine 1 | 3:45
2018-12-10 | 0:30 | Présentation du projet et création des groupes |  | Groupe avec Jérémy
| 0:15 | Mise en place du Github |  | En collaboration avec Jérémy
| 1:00 | Recherche de sites web à comparer |  | En collaboration avec Jérémy
| 0:30 | Lecture de documentation sur les quizz |  | En collaboration avec Jérémy
2018-12-12 | 1:30 | Analyse de plusieurs sites |  | Quizlet, Quipo Quiz, Quizz.fr
Semaine 2 | 1:30
2018-12-17 | Absent
2018-12-19 | 1:30 | Tirer la sythèse pour la partie analyse |  | En collaboration avec Jérémy
Semaine 3 | 2:15
2019-01-07 | 2:15 | Création d'un logo pour le site
2019-01-09 | Absent
Semaine 4 | 2:15
2019-01-14 | 2:15 | Mise en place du projet Vue avec le framework en entier, ajout d'une page index | Des problèmes d'installation ainsi que d'utilisation
2019-01-16 | Absent
Semaine 5 | 4:15
2019-01-21 | 0:40 | Recréation du projet Vue
| 2:05 | Utilisation du json sur la page index pour affichage des quiz disponibles
2019-01-23 | 1:30 | Mise en place de la page des questions. Json adapté pour le site
Semaine 5 | 8:45
2019-01-21 | 0:40 | Recréation du projet Vue
| 2:05 | Utilisation du json sur la page index pour affichage des quiz disponibles
2019-01-26 | 3:00 | Correction des différentes Vue, mise en place des méthodes pour passer à la questions suivantes
2019-01-27 | 3:00 | Mise en place de transition sur les réponses pour la question ainsi que de la question. Mise en place de la page résultat avec un score.
Semaine 6 | 2:10
2019-01-28 | 0:40 | Rédaction du README pour l'installation du site
2019-01-30 | 1:00 | Correction de la documentation et finition
2019-01-31 | 0:30 | Optimisation du code et commentaires. Ajout d'un bouton "Recommencer le quiz"