## Feuil1
Journal de travail |  |  | Projet | Vue.js - création d'un quizz
|  |  | Auteur | Jérémy Gfeller & Senistan Jegarajasingam
|  |  | Durée | 10.12.2018 - 01.02.2019
Date | Durée | Activité | Problème(s) / Solution(s) | Remarque(s), Réflexion(s)
Semaine 1 | 3:45
2018-12-10 | 0:30 | Présentation du projet et création des groupes |  | Groupe avec senistan
| 0:15 | Création du github
| 1:00 | Recherche de sites web à comparer
| 0:30 | Lecture de documentation sur les quizz
2018-12-12 | 1:30 | Analyse de plusieurs sites |  | Quizlet, Quipo Quiz, Quizz.fr
Semaine 2 | 3:45
2018-12-17 | 1:15 | Trouver trois tamplates pertinants
| 1:00 | Création du moodboard
2018-12-19 | 1:30 | Tirer la sythèse pour la partie analyse
Semaine 3 | 3:45
2019-01-07 | 2:15 | Création du zooning et wireframe partie 1
2019-01-09 | 1:30 | Création du zooning et wireframe partie 2
Semaine 4 | 3:45
2019-01-14 | 0:45 | Création de la page de réponse sur photoshop
| 1:30 | Création du document de mise en globale
2019-01-16 | 1:30 | Tuto Vue js
Semaine 5 | 4:15
2019-01-21 | 0:20 | Montrer à Senistan ce qui a été fait dans la partie conception
| 0:40 | Finition du tutoriel de quiz
| 1:45 | Ajouter les pages inscription et connexion à ce qu'a fait Senistan
2019-01-23 | 1:30 | Modifier le template du site complet pour faire la même chose que sur les maquettes