## Feuil1
Journal de travail |  |  | Projet | Vue.js - création d'un quizz
|  |  | Auteur | Jérémy Gfeller & Senistan Jegarajasingam
|  |  | Durée | 10.12.2018 - 01.02.2019
Date | Durée | Activité | Problème(s) / Solution(s) | Remarque(s), Réflexion(s)
Semaine 1 | 3:45
2018-12-10 | 0:30 | Présentation du projet et création des groupes |  | Groupe avec senistan
| 0:15 | Création du github
| 1:00 | Recherche de sites web à comparer
| 0:30 | Lecture de documentation sur les quizz
2018-12-12 | 1:30 | Analyse de plusieurs sites |  | Quizlet, Quipo Quiz, Quizz.fr
Semaine 2 | 3:45
2018-12-17 | 1:15 | Trouver trois tamplates pertinants
| 1:00 | Création du moodboard
2018-12-19 | 1:30 | Tirer la sythèse pour la partie analyse
Semaine 3 | 3:45
2019-01-07 | 0:45 | Recherche et analyse de template
| 0:45 | Prise de matériel pour le moonboard et création de celui-ci
| 0:45 | Maquette, page web crée
2019-01-09 | 0:45 | Finir la maquette mokupe
| 0:45 | tuto quizz vujs
Semaine 4 | 2:15
2019-01-14 | 0:10 | Discussion avec Sasha sur le choix de la templat et du design des maquettes
| 0:35 | Finition du tutoriel de quiz
| 1:30 | Installation et compréhension de la template Aragon | documentation de mise en place pas très claire ( bug?) affichage d'une page par-dessus l'autre
2019-01-09